## Foglio1
Giorno di fine attività	Planned value	Earned value
0	€ 0	€ 0
29	€ 6.019	€ 6.592
50	€ 8.025	€ 9.172
89	€ 16.051	€ 16.624
104	€ 18.917	€ 23.216
148	€ 26.369	€ 32.961
175	€ 30.381	€ 38.693
180	€ 32.388	€ 40.700
242	€ 34.394	€ 52.164
302	€ 134.997	€ 83.692
303	€ 141.302	€ 103.755
318	€ 144.742	€ 108.914
361	€ 154.487	€ 119.233
364	€ 157.066	€ 120.666
424	€ 196.619	€ 159.359
511	€ 221.268
516	€ 223.848
523	€ 228.720
546	€ 231.300
GraficoA GraficoB