## Foglio2
				al più presto			al più tardi
FASE	PREDECESSORI		DURATA		INIZIO	FINE		INIZIO	FINE		SLACK
A			5		08/03/21	13/03/21		08/03/21	13/03/21		0
B	A		6		14/03/21	20/03/21		22/03/21	28/03/21		8
C	A		10		14/03/21	24/03/21		18/03/21	28/03/21		4
D	A		4		14/03/21	18/03/21		14/03/21	18/03/21		0
E	D		3		19/03/21	22/03/21		19/03/21	22/03/21		0
F	E		5		23/03/21	28/03/21		23/03/21	28/03/21		0
G	B,C,F		8		29/03/21	06/04/21		29/03/21	06/04/21		0
H			9		08/03/21	17/03/21		15/03/21	24/03/21		7
I	H		4		18/03/21	22/03/21		02/04/21	06/04/21		15
J	H		12		18/03/21	30/03/21		25/03/21	06/04/21		7
K	G,I,J		6		07/04/21	13/04/21		07/04/21	13/04/21		0

				TOT GIORNI	37		TOT GIORNI	37

Data inizio	08/03/2021
Data fine	13/04/2021

## Foglio1
				al più presto			al più tardi
FASE	PREDECESSORI		DURATA		INIZIO	FINE		INIZIO	FINE		SLACK
A			1		01/03/18	01/03/18		01/03/18	01/03/18		0
B	A		4		02/03/18	05/03/18		02/03/18	05/03/18		0
C	B		7		06/03/18	12/03/18		06/03/18	12/03/18		0
D	C		19		13/03/18	31/03/18		16/03/18	03/04/18		3
E	C		10		13/03/18	22/03/18		13/03/18	22/03/18		0
F	E		12		23/03/18	03/04/18		23/03/18	03/04/18		0
G	F	D	3		04/04/18	06/04/18		04/04/18	06/04/18		0
H	G		8		07/04/18	14/04/18		07/04/18	14/04/18		0

				TOT GIORNI	45		TOT GIORNI	45

DATA DI INIZIO PROGETTO:			01/03/18