## Foglio2
				al più presto			al più tardi
	FASE	PREDECESSORI		DURATA		INIZIO	FINE		INIZIO	FINE		SLACK
Tagliare pancetta	A			00:02:00		19:00:00	19:02:00		19:03:00	19:05:00		00:03:00
Sminuzzare cipolle	B			00:03:00		19:00:00	19:03:00		19:02:30	19:05:30		00:02:30
Scaldare olio in padella	C			00:05:00		19:00:00	19:05:00		19:00:00	19:05:00		00:00:00
Mettere pancetta in padella con olio	D	A	C	00:00:30		19:05:00	19:05:30		19:05:00	19:05:30		00:00:00
Mettere cipolla in padella con olio	E	B	D	00:00:30		19:05:30	19:06:00		19:05:30	19:06:00		00:00:00
Lasciare finché la cipolla inizia a imbiondire	F	E		00:10:00		19:06:00	19:16:00		19:06:00	19:16:00		00:00:00
Aggiungere polpa di pomodoro	G	F		00:00:30		19:16:00	19:16:30		19:16:00	19:16:30		00:00:00
Lasciare a cuocere	H	G		00:10:00		19:16:30	19:26:30		19:16:30	19:26:30		00:00:00
Aggiungere sale pepe e peperoncino	I	H		00:00:30		19:26:30	19:27:00		19:26:30	19:27:00		00:00:00
Riempire pentola d’acqua	L			00:01:00		19:00:00	19:01:00		19:13:30	19:14:30		00:13:30
Portare in ebollizione acqua	M	L		00:05:00		19:01:00	19:06:00		19:14:30	19:19:30		00:13:30
Aggiungere sale e pasta	N	M		00:00:30		19:06:00	19:06:30		19:19:30	19:20:00		00:13:30
Cuocere la pasta	O	N		00:07:00		19:06:30	19:13:30		19:20:00	19:27:00		00:13:30
Mettere pasta nella padella	P	I	O	00:00:30		19:27:00	19:27:30		19:27:00	19:27:30		00:00:00
Mescolare e aggiungere pecorino	Q	P		00:01:00		19:27:30	19:28:30		19:27:30	19:28:30		00:00:00

				TOT TEMPO	00:28:30		TOT GIORNI	00:28:30

		Inizio	19:00:00
		Fine	19:28:30

## Foglio1
				al più presto			al più tardi
FASE	PREDECESSORI		DURATA		INIZIO	FINE		INIZIO	FINE		SLACK
A			1		01/03/18	01/03/18		01/03/18	01/03/18		0
B	A		4		02/03/18	05/03/18		02/03/18	05/03/18		0
C	B		7		06/03/18	12/03/18		06/03/18	12/03/18		0
D	C		19		13/03/18	31/03/18		16/03/18	03/04/18		3
E	C		10		13/03/18	22/03/18		13/03/18	22/03/18		0
F	E		12		23/03/18	03/04/18		23/03/18	03/04/18		0
G	F	D	3		04/04/18	06/04/18		04/04/18	06/04/18		0
H	G		8		07/04/18	14/04/18		07/04/18	14/04/18		0

				TOT GIORNI	45		TOT GIORNI	45

DATA DI INIZIO PROGETTO:			01/03/18