## Foglio2
				al più presto			al più tardi
FASE	PREDECESSORI		DURATA		INIZIO	FINE		INIZIO	FINE		SLACK
A			4		12/03/21	15/03/21		15/03/21	18/03/21		3
B	A		3		16/03/21	18/03/21		19/03/21	21/03/21		3
C	B		2		19/03/21	20/03/21		22/03/21	23/03/21		3
D			12		12/03/21	23/03/21		12/03/21	23/03/21		0
E	C,D		4		24/03/21	27/03/21		24/03/21	27/03/21		0
F	E		5		28/03/21	01/04/21		31/03/21	04/04/21		3
G	E		8		28/03/21	04/04/21		28/03/21	04/04/21		0
H	E		4		28/03/21	31/03/21		01/04/21	04/04/21		4
I	F,G,H		8		05/04/21	12/04/21		05/04/21	12/04/21		0
J	I		6		13/04/21	18/04/21		13/04/21	18/04/21		0

Data inizio	12/03/2021				TOT GIORNI	38		TOT GIORNI	38
Data fine	18/04/2021

## Foglio1
				al più presto			al più tardi
FASE	PREDECESSORI		DURATA		INIZIO	FINE		INIZIO	FINE		SLACK
A			1		01/03/18	01/03/18		01/03/18	01/03/18		0
B	A		4		02/03/18	05/03/18		02/03/18	05/03/18		0
C	B		7		06/03/18	12/03/18		06/03/18	12/03/18		0
D	C		19		13/03/18	31/03/18		16/03/18	03/04/18		3
E	C		10		13/03/18	22/03/18		13/03/18	22/03/18		0
F	E		12		23/03/18	03/04/18		23/03/18	03/04/18		0
G	F	D	3		04/04/18	06/04/18		04/04/18	06/04/18		0
H	G		8		07/04/18	14/04/18		07/04/18	14/04/18		0

				TOT GIORNI	45		TOT GIORNI	45

DATA DI INIZIO PROGETTO:			01/03/18